## JournalDeBord
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
1 | 2017-01-03 | Lecture et compréhension du sujet et de la documentation | Organisation du travail par sous-groupes pour faire par parties des étapes de phase 1; estimation de temps pour chaque étapes des 2 phases | 2017-01-03 | 2017-01-03 | terminé
2 | 2017-01-03 | Discussion de stratégies d'implémentation des types | Utilisation de types déjà définis dans le langage | 2017-01-03 | 2017-01-03 | terminé
3 | 2017-01-03 | Discussion de stratégies d'organisation de code dans les fichiers | Utilisation des paquetages séparés par taches pour efficacité et réutilisation; creation d'inerface commun | 2017-01-03 | 2017-01-03 | terminé
4 | 2017-01-04 | Ecriture des fichiers-paquetages | Ecriture des fichiers d'etape 1, tests | 2017-01-04 | 2017-01-04 | terminé
5 | 2017-01-04 | Ecriture d'un fichier-main avec des opions | Ecriture d'un maquet, ajout l'option pour l'etape 1, tests | 2017-01-04 | 2017-01-04 | terminé
6 | 2017-01-04 |  |  | 2017-01-04 | 2017-01-04
7 | 2017-01-04 |  |  | 2017-01-04 | 2017-01-04
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## JournalDeBord_Exemple
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
1 | 2015-01-23 | Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put |  | 2015-01-21 | 2015-01-21 | terminé
2 | 2015-01-23 | Programme de test du point 1 : OK |  | 2015-01-21 | 2015-01-21 | terminé
3 | 2015-01-23 | Test du paquetage Image | il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects | 2015-01-28 |  | en attente
4 | 2015-01-23 | Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance |  | 2015-01-21 | 2015-01-23 | terminé
5 | 2015-01-23 | Tests du point 4 : OK |  | 2015-01-21 | 2015-01-23 | terminé
6 | 2015-01-23 | Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance | Manque de temps : différée | 2015-01-28 |  | reportée

## DiagrammeGanttPrevisionnel
|  | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
Tâche 1 | Image PBM texte |  |  |  |  | VACANCES HIVER |  |  | SEMAINE DES PARTIELS |  |  |  |  | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification de contour par segments
Tâche 7 | Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8 | Etude de performance
Tâche 9 | Tests et intégration
Tâche 10 | Préparation démo
Démo finale

## DiagrammeGanttReel
|  | Mardi 03 | Mercredi 04 | Jeudi 05 | Vendredi 06 | WE 07 08 | Lundi 09 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | Vendredi 13
Etape 1 | Affichage en-tête
Etape 2 | Affichage section
Etape 3 | Affichage contenu section
Etape 4 | Affichage table symboles
Etape 5 | Affichage table réimplantation
Tâche 10 | Préparation démo
Démo finale